## Tabelle1
Beispiel für Zeitschiene: Aktion Saubere Hände – Alten- und Pflegeheime |  |  | Stand 10.2014
1. Jahr
Vorbereitung und Ist-Analyse (Basis Evaluation) | Formular | Termin | Erledigt
Gespräch mit den Führungskräften der Einrichtung |  |  | ð
Anmeldung bei der "Aktion Saubere Hände" | Anmeldeformular |  | ð
Anmeldung bei HAND-KISS-P | s. Anleitung Website |  | ð
Dateneingabe für HAND-KISS-P (retrospektiv): - Bewohnerplätze / Pflegegrad - Händedesinfektionsmittelverbrauch / Jahr | www.webkess.de | jährlich bis 31.3.* | ð
Vorträge Einführungskurs durchsehen | Website |  | ð
ggf. Lenkungsgruppe zusammenstellen |  |  | ð
ggf. Pressestelle informieren |  |  | ð
Materialien bestellen | Auswahl unter Fortbildungs- und Aktionsmaterialien | einmalig | ð
Implementierung (Datum) _ _. _ _._ _ _ _ |  | Termin | Erledigt
Verbreitung der Poster und sonstiger Materialien |  |  | ð
Desinfektionsmittelspender überprüfen ggf. erhöhen bzw. Kitteltaschenflaschen einführen |  |  | ð
ggf. Vorbereitung eines Aktionstages
Fortbildung zur Händedesinfektion: WHO Modell „5 Indikationen“, Kasuistiken, Rückmeldung Ausgangslage/ Ergebnisse aus Ist-Analyse an Teilnehmer/HD Verbrauch | s. Mustervorträge Website |  | ð
2. Jahr
Daten und evtl. Maßnahmen |  | Termin | Erledigt
Dateneingabe für HAND-KISS-P | www.webkess.de | jährlich bis 31.3.* | ð
Rückmeldung der Ergebnisse (z.B. Händedesinfektionsmittelverbrauch) an das Personal |  |  | ð
ggf. Aktionstag |  | z.B. am 5.5. | ð
ggf. neue Aktionsmaterialien |  |  | ð
Fortbildung Vorschlag: Thema Handschuhe und Händedesinfektion | s. Mustervorträge Website |  | ð
3. Jahr
Daten und evtl. Maßnahmen |  | Termin | Durchgeführt
Dateneingabe für HAND-KISS-P | www.webkess.de | jährlich bis 31.3.* | ð
Rückmeldung der Ergebnisse an das Personal |  |  | ð
ggf. Aktionstag |  | z.B. am 5.5. | ð
ggf. neue Aktionsmaterialien |  |  | ð
Fortbildung Vorschlag: Thema Hautschutz und Hautpflege | s. Mustervorträge Website |  | ð
Nachhaltigkeit Vorschlag: Einführung einer Pflichtfortbildung für neue Mitarbeiter |  |  | ð
Überprüfung: Stand der Kampagne Zusammenfassung und Sichtung der Ergebnisse |  |  | ð
blaue Färbung - Forderung der ASH
* Daten können auch über den 31.3. hinaus eingegeben werden, gehen dann aber nicht in Berechnung der KISS Referenzdaten ein